Комитет Администрации Волчихинского района

Алтайского края по образованию и делам молодёжи

ПРИКАЗ № 268

 от 12.09.2017 г с. Волчиха

Об утверждении «дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волчихинском районе в 2018 году

В целях повышения качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования к прохождению государственной итоговой аттестации в 2018 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волчихинском районе в 2018 году (Приложение).
2. Руководителям МОО до 18.09.2017 года:

- изучить «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году, размещенную на сайте Комитета по образованию и делам молодежи в разделе «общее образование», подраздел «ЕГЭ / ОГЭ»;

- до 19.09.2017 года провести анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2017 года на уровне образовательной организации в разрезе предметов;

- до 20.09.2017 года разработать «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ОО, с приложением плана по повышению качества предметного образования, включая мероприятия по повышению квалификации учителей-предметников с учетом результатов ГИА и психолого-педагогического сопровождения выпускников в период подготовки и проведения ГИА -2018;

- до 25.09.2017 разработать план-график работы с родителями (законными представителями) выпускников по подготовке к ГИА 2016-2017 учебного года;

- до 01.10.2017 разработать планы индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 классов «группы рисков» по устранению учебных дефицитов и повышению учебной мотивации и групп потенциальных высокобалльников;

-включить в план внутриучрежденческого контроля вопросы:

* организация работы с детьми, испытывающими трудности в обучении;
* соответствие результатов внутренней и внешней оценки образовательных результатов выпускников;
* выполнение образовательных программ;
* посещение уроков;
* работа классных руководителей с обучающимися и их родителями.

 - обеспечить постоянное информирование родителей, обучающихся, учителей о Порядке проведения ГИА 2018;

- организовать проведение бесплатных консультаций по предметам для выпускников по подготовке к ГИА 2018;

- архивировать информацию на разделе сайта по вопросам проведения ГИА-2017, разместить до 20.09.2017 разработанную «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ОО. Рекомендуем документы размещать по уровням: федеральный, региональный, муниципальный, школьный.

1. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи,

- направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте;

- ознакомить под подпись с текстом настоящего приказа выше указанных лиц в рабочем порядке.

1. Контроль выполнения данного приказа возложить на Бубенщикову Р.И., начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи.

Ознакомлены:

* + - 1. Бубенщикова Р.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			2. Бородина И.А..\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			3. Соколова Е.Е.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			4. Суханова Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			5. Громович Т.Э.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			6. Ермакова Н.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			7. Коснырева Л.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			8. Ключников П.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			9. Симон О.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			10. Мадышева Т.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			11. Широких А.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			12. Старова Л.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			13. Суязова И.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
			14. Фисенко В. Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Чибрикина Т.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Шумова Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель Комитета по образованию

и делам молодежи П.В. Лавриненко

Приложение к приказу

Комитета по образованию от 12.09.2017 № 268

**«Дорожная карта»**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волчихинском районе в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  | **Ответственный**  | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2017 году**
 |
| 1.1 | Изучение статистической отчетности результатов ГИА-9 и ГИА-11 на районных методических совещаниях | август- сентябрь 2017 | Бубенщикова Р.И., Соколова Е.Е. | обсуждение анализа на рабочих заседаниях РМО |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на совещании руководителей МОО района | 22.09.2017 | Бубенщикова Р.И. | обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА11 на Совете Администрации района | сентябрь 2017 | Лавриненко П.В. | обсуждение результатов, определение задач в разрезе МОО района |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА11 на муниципальном общественном совете по развитию образования | октябрь 2017 | Несмачная М.Н., Бубенщикова Р.И. | обсуждение результатов, определение задач в разрезе МОО района |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 2.1 | Организация работы с 14-ю обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам | июль-сентябрь | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | участие в проведении экзамена в дополнительные сентябрьские сроки |
| 2.2 | Участие педагогов в работе курсов повышения квалификации | по отдельному плану | Соколова Е.Е., руководители МОО | график мероприятий по повышению квалификации учителей |
| 2.3 | Оказание методической и консультативной помощи учителям-предметникам | в течение года | Руководители РМО | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4 | Участие в региональных оценочных процедурах по физике (9 класс), математике (7 класс) | октябрь-ноябрь 2017 | Бубенщикова Р.И.,Руководители МОО | повышение качества образования в школах района |
| 2.5 | Участие школ в национальных исследованиях качества образования-химия, биология (10 кл)- литература, МХК (6, 8 кл)  | по плану региона | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | повышение качества образования в школах района |
| 2.6 | Участие школьников района во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 11 кл) | март-май 2018 | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | повышение качества образования в школах района |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение**
 |
| 3.1 | Подготовка распоряжения Администрации Волчихинского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА-11 | февраль 2018 | Бубенщикова Р.И. | Распоряжение Администрации Волчихинского района |
| 3.2 | Подготовка приказов Комитета Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи:ГИА-9-приказ о назначении руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста;- приказ о назначении работников в ППЭ;-приказ о сроках и местах регистрации на прохождение ГИА-9; - приказ о проведении ГВЭ для обучающихся, освоивших программы основного общего образования;-приказ о назначении организаторов в аудитории и вне аудитории.ГИА-11-приказ о назначении лиц, ответственных за организацию проведение ГИА-11 в 2017 году на территории Волчихинского района- приказ о назначении руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста;-приказ об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения(изложения);- приказ о назначении работников в ППЭ;-приказ о сроках и местах регистрации на прохождение ГИА-11; - приказ о назначении лиц ответственных за доставку, хранение и выдачу КИМ;- приказ о проведении ГВЭ для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования;- приказ о назначении организаторов в аудитории и вне аудитории. | октябрь 2017ноябрь 2017ноябрь 2017апрель 2018май 2018октябрь 2017октябрь 2017октябрь 2017октябрь 2017ноябрь 2017ноябрь 2017январь 2018май 2018 | Бубенщикова Р.И. | Приказы Комитета |
| 3.3 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с федеральными и краевыми нормативными правовыми актами | в течение учебного года | Руководители МОО | Утвержденные школьные нормативные акты |
| 3.4 | Заключение соглашений с межведомственными организациями на дни проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Волчихинском районе | май 2018 | Бубенщикова Р.И. | Подписанные соглашения |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
| 4.1 | Участие в вебинарах ГУ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:- о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;-о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае;- особенности проведения ГИА в 2018 году;- технологическое обеспечение проведения ГИА в 2018 году;- о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2018. | по графику Министерства образования и науки Алтайского края | Бубенщикова Р.И. | Изучение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.2 | Участие на региональном уровне в обучающем семинаре с последующем тестированием для проведения ГИА-9 и ГИА-11:- руководителя ППЭ;-члена ГЭК;-технического специалиста ППЭ | январь-апрель 2018 | Бубенщикова Р.И. | Получение сертификата |
| 4.3 | Обучение на муниципальном уровне с последующим тестированием организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | январь-апрель 2018 | Бубенщикова Р.И., Демина Т.Б. | Сертификат об обучении |
| 4.4 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:- о порядке проведения ГИА-9;-о порядке проведения ГИА-11 | апрель, май 2018февраль-май 2018 | Бубенщикова Р.И., Демина Т.Б., руководители МОО | Отметка в журнале инструктажа |
| 4.5 | Участие в обучающем семинаре для руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и др. | ноябрь 2017 | Бубенщикова Р.И. | Знакомство с технологией |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа:-выпускников ОО текущего года;-обучающихся и выпускников СПО;-выпускников прошлых лет;-лиц, не прошедших ГИА в 2017году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 31 декабря 2017 | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | Сформированные сведения в РИС |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755:-аудиторий ППЭ;-членов ГЭК;-руководителей ГЭК;-организаторов ППЭ;-технических специалистов ППЭ | по отдельному графику | Бубенщикова Р.И., 7 | Сформированные сведения в РИС |
| 5.3 | Обновление и распределение токенов членам ГЭК  | октябрь-ноябрь 2017 | Бубенщикова Р.И. | Наличие ЭЦП |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):-обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);-организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2017февраль, май 2018 | Бубенщикова Р.И., Соколова Е.Е. | Организация работы согласно утвержденному Порядку  |
| 5.5 | Подготовка систем видеонаблюдения в ППЭ | май 2018 | Бородина И.А. | Акт готовности |
| 5.6 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ):- сбор данных в ГУ об обучающихся, сдающих ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | февраль-март 2018во время проведения ГИА | Бубенщикова Р.И. | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| 5.7 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Главное управление;-аккредитация общественных наблюдателей;-проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей  | январь-март 2018в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11за 3 дня до проведения экзаменамай 2018 | Бубенщикова Р.И. | Выдача удостоверений |
| 5.8 | Проведение инструктажа под подпись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, вне аудиторий | март, май 2018 | Бубенщикова Р.И. | Проведение инструктажа |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**
 |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Бубенщикова Р.И. | Работа «горячей линии» |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта Комитета по образованию Волчихинского района | в течение года | Бородина И.А. | Актуальные новости на сайте |
| 6.3 | Рассмотрение вопросов подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в средствах массовой информации Волчихинского района(газета «Наши вести»), на совещаниях руководителей . | в течение года | Бубенщикова Р.И. | Включение вопросов в работу совещаний, в статьи газеты |
| 6.4 | Проведение родительских собраний в МКОУ района | по графику МОО | Руководители МОО | Обеспечение информированности родителей |
| 6.5 | Оформление информационных сменных стендов в МОО, размещение соответствующей информации на сайтах школ | в течение года | Руководители МОО | Оформление стендов и разделов сайтов |
| 6.6 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | Руководители МОО | План работы школьного психолога |
| 1. **Контроль организации и проведения ГИА**
 |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайтов школ по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2017, апрель 2018 | Бородина И.А. | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 7.2 | Проведение учредительного контроля подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11  | по отдельному плану Комитета | Бубенщикова Р.И. | Справка по итогам контроля |
| 7.3 | Проверка готовности ППЭ | май 2018 | Бубенщикова Р.И.. | Протокол готовности ППЭ |